## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА: ШАБЛОН | [6 empty] | Совет от Smartsheet ➜ | [5 empty] | Используйте этот шаблон, чтобы составить график выполнения проекта. Вы сможете визуализировать последовательность задач, их взаимосвязи и т. д.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Бот WhatsApp для родственников |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | Введите название компании
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Воронцов Максим Эдуардович |  |  |  |  | ДАТА | [6 empty] | 2020-09-07
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [14 empty] | ЭТАП 2 | [14 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | Изучить основы програмирования на языке phyton | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-09-06 | 2020-09-30 | 24 | 5% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
1.1.1 | Изучить механизм работы мессенджера WhatsApp | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 7 | 5%
2 | Запуск и реализация проекта
2018-01-02 | Определение масштаба и целей | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-03-14 | 2020-03-17 | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 3 СР
2018-02-02 | Составление бюджета | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-03-14 | 2020-03-17 | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 3 СР
2018-03-02 | Создание плана коммуникаций | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-03-14 | 2020-03-17 | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 3 СР
3 | Запуск и реализация проекта
2018-01-03 | Написать основу программу для автоматического ответа на простые сообщения | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-09-11 | 2020-09-24 | 13 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 4 ЧТ
2018-02-03 | Создать базу данных для всех праздников | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ВТ to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
2018-03-03 | Написать основу программу для автоматических поздравлений по праздникам | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-09-24 | 2020-10-02 | 8 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ЧТ to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
2018-04-03 | Исправление ошибок и доводка кода до идеала | Садиков Радмир Ильфарович | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПН to НЕДЕЛЯ 6 ВТ
4 | Анализ результатов
2018-01-04 | Цели проекта | Садиков Радмир Ильфарович |  |  | 0
2018-02-04 | Конечные продукты | Садиков Радмир Ильфарович |  |  | 0
2018-03-04 | Оценка затрат | Садиков Радмир Ильфарович |  |  | 0
2018-04-04 | Оценка эффективности | Садиков Радмир Ильфарович |  |  | 0